## Sheet1
Реестр исполнении ГКПЗ за 2 квартал 2016г. АО "Храми ГЭС I".
Порядковый номер | Подразделение - потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Единицы измерения | Сведения о количестве (объеме) | Организатор закупки | Планируемый способ закупки | Фактический способ закупки | Планируемая дата официального объявления о начале процедур (мм.гг.) | Фактическая дата официального объявления о начале процедур (чч.мм.гггг.) | Фактическая дата подведения итогов закупочной процедуры (чч.мм.гг) | Плановая стоимость лота (в соответствии с ГКПЗ, утверждённой органом управления), лари без учёта НДС | Фактическая стоимость лота (итоговая), лари без учёта НДС | Наименование компании-победителя проведенной процедуры | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1: Закупки планируемого года по операционной и финансовой деятельности
1 | Электро-механический цех | 1 | 1 | Капитальный ремонт гидроагрегата №1 | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 06.2016 | 02.06.2016 |  | 203017.49 |  |  | Процедура не завершена, победитель не выявлен на дату представления отчета. Информация отобразится в отчете 3 квартала
2 | Электро-механический цех | 2 | 1 | Текущий ремонт гидроагрегатов №2, 3 | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 05.2016 | 05.05.2016 | 20.05.2016 | 103022.74 | 97300 | ООО «G.N Сервис»
3 | Электро-механический цех | 3 | 1 | Капитальный ремонт солового трансформатора №2 | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 06.2016 | 02.06.2016 | 20.06.2016 | 77435.84 | 67100 | АО «Сакэнергоремонт»
4 | Электро-механический цех | 4 | 1 | Ремонт шиберного затвора гидроагрегата №1 | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ |  | 07.2016 |  |  | 53998.51
5 | Администрация | 5 | 1 | Ремонт первого этажа административно-бытового здания | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 04.2016 | 05.04.2016 | 26.04.2016 | 67311.94 | 66530 | ООО «Л.Л.Л.»
6 | Цех ГТС | 6 | 1 | Проверка осадки гидротехнических сооружений | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 04.2016 | 05.04.2016 | 19.04.2016 | 23240 | 23000 | ООО «Гидродиагностика»
7 | Электро-механический цех | 7 | 1 | Инструменты для механических работ | усл. ед. | 83 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 01.2016 | 08.01.2016 | 02.02.2016 | 6943.3 | 6215.25 | ООО «Т.М. Сервис»
8 | Электро-механический цех | 8 | 1 | Расходные материалы для механических работ (разные) | усл. ед. | 1792 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2016 | 08.01.2016 | 02.02.2016 | 10355.8 | 8561.02 | ООО «Т.М. Сервис»
9 | Электро-механический цех |  | 2 | Расходные материалы для электротехнических работ (разные) | шт. | 735 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2016 | 08.01.2016 | 02.02.2016 | 15249 | 9457.63 | ООО «Т.М. Сервис»
10 | Электро-механический цех |  | 3 | Расходные материалы (кабель) | м. | 400 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2016 | 08.01.2016 | 02.02.2016 | 5590 | 4533.9 | ООО «Т.М. Сервис»
11 | Электро-механический цех |  | 4 | Расходные материалы (смазочные) | кг. | 2180 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2016 | 08.01.2016 | 18.02.2016 | 19980 | 9248 | ООО «Тегета Моторс»
12 | Электро-механический цех |  | 5 | Расходные материалы (строительные) | м. | 362 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2016 | 08.01.2016 | 25.01.2016 | 6315.4 | 5413.56 | ООО «Т.М. Сервис»
13 | Все цеха | 9 | 1 | Спецодежда и специнвентарь для персонала | усл. ед. | 941 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 06.2016 | 02.06.2016 |  | 54939.5 |  |  | Процедура не завершена, победитель не выявлен на дату представления отчета. Информация отобразится в отчете 3 квартала
14 | Все цеха | 10 | 1 | Топливо для автотранспорта | т. | 59 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2016 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 96000 | 30279.68 | ООО «Унигруп»
15 | Все цеха | 11 | 1 | Канцтовары | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2016 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 3200 | 2197.96 | ООО «Office mix»
16 | Администрация | 12 | 1 | Аренда офиса | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2016 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 53136 | 53136 | Ф/Л «Амиран Хизанашвили» и Ф/Л «Гиорги Хизанишвили»
17 | Администрация | 13 | 1 | Аренда парковочного места | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2016 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 2520 | 2520 | ООО «Дворец Спорта»
18 | Финансово-экономический отдел | 14 | 1 | Консультационные услуги по налогообложению (Услуги налогообложения по всем вопросам налогового законодательства Грузии, для нужд общество) | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2016 | 08.01.2016 | 18.02.2016 | 62000 | 60000 | ООО «AFC»
19 | Финансово-экономический отдел | 15 | 1 | Аудиторские услуги (Аудит финансовой отчетности за 2016 год) | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ЕИ |  | 09.2016 |  |  | 147768
20 | Все цеха | 16 | 1 | Аудиторские услуги (Аудит экологической безопасностиности) | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 05.2016 | 05.05.2016 | 20.05.2016 | 13475 | 12350 | ООО «Системи Менеджмента»
21 | Все цеха | 17 | 1 | Медицинское страхование сотрудников | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОКП | ОКП | 03.2016 | 03.02.2016 | 23.02.2016 | 24660 | 25080 | АО «Страховая компания Имеди L» | Приказ ГД №01/16 от 29.01.2016г.
22 | Администрация | 18 | 1 | Страхование автотранспорта | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОКП |  | 08.2016 |  |  | 5000
23 | Администрация | 19 | 1 | Юридические услуги (Услуги по всем юридическим вопросам для нужд общества) | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 01.2016 | 08.01.2016 | 18.02.2016 | 61200 | 61200 | ООО «BLC»
24 | Все цеха | 20 | 1 | Атестация персонала | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП |  | 10.2016 |  |  | 2000
Раздел 4: Закупки планируемого года по инвестиционной деятельности
25 | Электро-механический цех | 21 | 1 | Поставка и замена комплекта воздухоохладителей гидроагрегата №1 | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 03.2016 | 02.03.2016 | 15.04.2016 | 350400 | 350000 | ООО «GMG Power»
26 | Электро-механический цех | 22 | 1 | Поставка и замена трансформаторов дроссельных затворов и головного сооружения | шт. | 2 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 04.2016 | 05.04.2016 | 20.04.2016 | 44599.8 | 21200 | ООО «GT Сервис-2009»
27 | Электро-механический цех | 23 | 1 | Проектирование системы автоматического пожаротушения силовых трансофрматоров 110 кВ. | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 03.2016 | 02.03.2016 | 18.03.2016 | 28900 | 28000 | ООО «Эл+»
28 | Цех ГТС | 24 | 1 | Проектирование очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых стоков ГЭС и жилого поселка | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 03.2016 | 02.03.2016 | 18.03.2016 | 37900 | 37500 | ООО «Кавказенергоремонт»
29 | Цех ГТС | 25 | 1 | Проектирование очистных сооружений для очистки производственных стоков ГЭС | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 03.2016 | 02.03.2016 | 18.03.2016 | 4300 | 4000 | ООО «Кавказенергоремонт»
30 | Электро-механический цех | 26 | 1 | Механическое оборудование | шт. | 26 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 03.2016 | 02.03.2016 | 18.03.2016 | 36760.5 | 36745.76 | ООО «Т.М. Сервис»
31 | Администрация | 27 | 1 | Приобретение легкового автомобиля с высокой проходимостью | шт. | 2 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 04.2016 | 05.04.2016 |  | 114200 |  |  | Процедура не завершена, победитель не выявлен на дату представления отчета. Информация отобразится в отчете 3 квартала