## Приложение №12
Реестр исполнении ГКПЗ за 2 квартал 2017г. АО "Храми ГЭС I".
Год ГКПЗ | Порядковый номер | Код Общества | Подразделение - потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Наименование | Сведения о количестве (объеме) | Организатор закупки | Планируемый способ закупки | Фактический способ закупки | Планируемая дата официального объявления о начале процедур (мм.гг.) | Фактическая дата официального объявления о начале процедур (чч.мм.гггг.) | Фактическая дата подведения итогов закупочной процедуры (чч.мм.гг) | Начальная (максимальная) цена лота с учётом корректировок/изменений в т.ч. в соответствии с протоколом ЦЗК , лари без учёта НДС | Фактическая стоимость лота (итоговая), лари без учёта НДС | Наименование компании-победителя проведенной процедуры | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2017 | 1 | 370 | Электро-механический цех | 1 | 370.17.00001 | Текущий ремонт гидроагрегатов №1, №2 | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 05.2017 | 08.05.2017 | 24.05.2017 | 110634.6 | 107220 | ООО «GMG Power» | Корректировка БП и ИПР 2017 (Уменьшение стоимости лота)
2017 | 2 | 370 | Электро-механический цех | 2 | 370.17.00002 | Капитальный ремонт силового трансформатора №1 | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 06.2017 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | 58938.18 | 58300 | АО «Сакэнергоремонт»
2017 | 3 | 370 | Цех ГТС | 3 | 370.17.00003 | Очистка и ремонт ограждения обводного канала | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП |  | 07.2017 | - |  | 277608.09 |  |  | Протокол ЦЗО №2017-4 от 30.03.2017г. (Исключение)
2017 | 4 | 370 | Цех ГТС | 4 | 370.17.00004 | Проверка горизонтальных перемещении гидротехнических сооружений | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 04.2017 | 03.04.2017 | 11.05.2017 | 24150 | 24000 | ООО «Гидродиагностика»
2017 | 5 | 370 | Электро-механический цех | 5 | 370.17.00005 | Инструменты для механических работ | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 14836.9 | 14797.46 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 6 | 370 | Электро-механический цех | 6 | 370.17.00006 | Запчасти для электротехнического оборудование | шт | 3 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 110500 | 105932.2 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 7 | 370 | Электро-механический цех | 7 | 370.17.00007 | Расходные материалы для механических работ (разные) | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.02.2017 | 86810.1 | 85777.12 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 8 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.17.00008 | Расходные материалы для электротехнических работ (разные) | шт | 322 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 12798.5 | 10847.46 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 9 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.17.00009 | Расходные материалы (строительные) | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 23228.4 | 23023.73 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 10 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.17.000010 | Расходные материалы (кабель) | м | 1500 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 11440 | 11355.93 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 11 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.17.000011 | Расходные материалы (смазочные) | кг | 1180 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 9204 | 3787.2 | ООО «Тегета Моторс»
2017 | 12 | 370 | Администрация | 8 | 370.17.000012 | Спецодежда и специнвентарь для персонала | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 06.2017 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | 33631 | 29771.19 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 13 | 370 | Администрация | 9 | 370.17.000013 | Топливо для автотранспорта | т | 177 | АО "Храми ГЭС I" | ЕП | ЕП | 01.2017 | 03.01.2017 | 03.01.2017 | 238950 | 40236.44 | ООО «Унигруп»
2017 | 14 | 370 | Администрация | 10 | 370.17.000014 | Канцтовары | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 9600 | 9596.1 | ООО «Office Mix»
2017 | 15 | 370 | Администрация | 11 | 370.17.000015 | Аренда парковочного места | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2017 | 03.01.2017 | 03.01.2017 | 7560 | 7560 | ООО «Дворец Спорта»
2017 | 16 | 370 | Финансово-экономический отдел | 12 | 370.17.000016 | Аудиторские услуги (Аудит финансовой отчетности за 2017 год) | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ЕП |  | 06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 248338 | 130470.24 | ООО «EY Georgia»
2017 | 17 | 370 | Финансово-экономический отдел | 13 | 370.17.000017 | Оценка основных средств по справедливой стоимости | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ |  | 08.2017 |  |  | 45400
2017 | 18 | 370 | Администрация | 14 | 370.17.000018 | Аудиторские услуги (Аудит экологической безопасности) | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 05.2017 | 08.05.2017 | 24.05.2017 | 13725.25 | 12800 | ООО «Системы Менеджмента»
2017 | 19 | 370 | Администрация | 15 | 370.17.000019 | Медицинское страхование сотрудников | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 02.2017 | 06.02.2017 | 24.02.2017 | 25500 | 24360 | АО «Страховая компания Имеди L»
2017 | 20 | 370 | Администрация | 16 | 370.17.000020 | Страхование автотранспорта | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП |  | 08.2017 |  |  | 6000
2017 | 21 | 370 | Администрация | 17 | 370.17.000021 | Подготовка и аттестация персонала | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП |  | 10.2017 |  |  | 5200
2017 | 22 | 370 | Цех ГТС | 18 | 370.17.000022 | Запчасти и ремонты автомобилей | усл. ед. | 77.3 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 5738.46 | 5738.46 | Ряд поставщиков | Решение ЕИО Общества, о внеплановой закупке Приказ №01/12 от 31.01.2017г.
2017 | 23 | 370 | Электро-механический цех | 19 | 370.17.000023 | Расходные материалы для механических работ (разные) | усл. ед. | 387 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 7298.46 | 7298.46 | Ряд поставщиков | Решение ЕИО Общества, о внеплановой закупке Приказ №01/13 от 31.01.2017г.
2017 | 24 | 370 | Электро-механический цех | 20 | 370.17.000024 | Приобретение хоз. Товара (разные) | усл. ед. | 819 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 3632 | 3632 | Ряд поставщиков | Решение ЕИО Общества, о внеплановой закупке Приказ №01/13 от 31.01.2017г.
2017 | 25 | 370 | Администрация | 21 | 370.17.000025 | Расходные материалы для ИТ (разные) | усл. ед. | 11 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 1906.56 | 1906.56 | Ряд поставщиков | Решение ЕИО Общества, о внеплановой закупке Приказ №01/13 от 31.01.2017г.
2017 | 26 | 370 | Администрация | 22 | 370.17.000026 | Приобретение медикаментов | усл. ед. | 81 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 439.96 | 439.96 | ООО «Джи-Пи-Си» | Решение ЕИО Общества, о внеплановой закупке Приказ №01/13 от 31.01.2017г.
2017 | 27 | 370 | Администрация | 23 | 370.17.000027 | Приобретение офисного инвентаря и оргтехники | шт | 6 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 05.2017 | 06.05.2017 | 11.05.2017 | 6740 | 5220.3 | АО «ELIT ELECTRONICS»
2017 | 28 | 370 | Администрация | 24 | 370.17.000028 | Приобретение мебели | шт | 6 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 05.2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 2550 | 2010.18 | ООО «EMBA TRADE»
2017 | 29 | 370 | Администрация | 25 | 370.17.000029 | Приобретение прочего общехозяйственного оборудования | шт | 1 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 05.2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 690 | 550.85 | ООО «220 Вольт»
2017 | 30 | 370 | Электро-механический цех | 26 | 370.17.000030 | Проектирование системы обще станционной автоматики и релейной защиты ЛЭП и генераторов | компл | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 06.2017 | 05.06.2017 |  | 131510
2017 | 31 | 370 | Электро-механический цех | 27 | 370.17.000031 | Создание системы для очистки водоприемника | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК |  | 04.2017 | - |  | 221540 |  |  | Корректировка БП и ИПР 2017 (Исключение)
2017 | 32 | 370 | Электро-механический цех | 28 | 370.17.000032 | Приобретение и монтаж корпуса и поршня сервомотора регулятора скорости турбины | компл | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 04.2017 | 06.02.2017 | 10.03.2017 | 274350 | 272600 | АО «Сакэнергоремонт»
2017 | 33 | 370 | Электро-механический цех | 29 | 370.17.000033 | Строительство очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых стоков ГЭС и жилого поселка | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 04.2017 | 03.04.2017 | 11.05.2017 | 161330 | 160000 | ООО «Кавказенергоремонт»
2017 | 34 | 370 | Электро-механический цех | 30 | 370.17.000034 | Строительство очистных сооружений для очистки производственных и поверхностных стоков ГЭС | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 04.2017 | 03.04.2017 | 11.05.2017 | 331320 | 330000 | ООО «Кавказенергоремонт»
2017 | 35 | 370 | Электро-механический цех | 31 | 370.17.000035 | Приобретение насосов и комплектующих | шт | 1 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 05.2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 1300 | 974.58 | ООО «GREMI 2011»
2017 | 36 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.17.000036 | Приобретение грузоподъемного оборудования | шт | 1 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 05.2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 1650 | 1228.81 | ООО «ELECTRON»
2017 | 37 | 370 | Электро-механический цех | 32 | 370.17.000037 | Приобретение электротехнических компонентов | шт | 25 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 04.2017 | 03.04.2017 | 11.05.2017 | 77240 | 76440 | ООО «GTS Group»
2017 | 38 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.17.000038 | Приобретение вспомогательного инструмента и оснастки | шт | 3 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 04.2017 | 03.04.2017 | 11.05.2017 | 2510 | 2340 | ООО «GTS Group»
2017 | 39 | 370 | Электро-механический цех | 33 | 370.17.000039 | Приобретение трансформатора собственных нужд 10 кВ., 630 кВа. | шт | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 06.2017 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | 53890 | 53000 | ООО «GTS Group»
2017 | 40 | 370 | Электро-механический цех | 34 | 370.17.000040 | Создание системы автоматического пожаротушения кабельного полуэтажа | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 04.2017 | 03.04.2017 | 11.05.2017 | 19990 | 19650 | ООО «EL+»
2017 | 41 | 370 | Электро-механический цех | 35 | 370.17.000042 | Капитальный ремонт Г/А №3 | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 04.2017 | 03.04.2017 | 24.04.2017 | 277968.86 | 275890 | ООО «GN Сервис» | Протокол ЦЗО №2017-4 от 30.03.2017г. (Включение внеплановой закупки)
2017 | 42 | 370 | Финансово-экономический отдел | 36 | 370.17.000043 | Аудиторские услуги (разные) | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 05.2017 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | 9562.64 | 9562.64 | Ряд поставщиков | Решение ЕИО Общества, о внеплановой закупке Приказ №04/16 от 28.04.2017г.

## Приложение №16
УТВЕРЖДАЮ
Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок (по способу закупки) за II квартал 2017 г.
"_____"_____________________ 20__ г.
отчёт составляется без учёта закупок топлива (газ, уголь, мазут) для выработки электро- и теплоэнергии
Способ закупки |  | ГКПЗ текщего года | [7 empty] | ГКПЗ предыдущего года | [7 empty] | Всего
|  | Сумма, тыс. лари без НДС* |  |  |  | Кол-во, шт. |  |  |  | Сумма, тыс. лари без НДС* |  |  |  | Кол-во, шт. |  |  |  | Сумма, тыс. лари без НДС* |  |  |  | Кол-во, шт.
|  | Всего | СЗО | Всего закупок на ЭТП | Всего закупок, проводимых СЗО, на ЭТП | Всего | СЗО | Всего закупок на ЭТП | Всего закупок, проводимых СЗО, на ЭТП | Всего | СЗО | Всего закупок на ЭТП | Всего закупок, проводимых СЗО, на ЭТП | Всего | СЗО | Всего закупок на ЭТП | Всего закупок, проводимых СЗО, на ЭТП | Всего | СЗО | Всего закупок на ЭТП | Всего закупок, проводимых СЗО, на ЭТП | Всего | СЗО | Всего закупок на ЭТП | Всего закупок, проводимых СЗО, на ЭТП
Упрощенная процедура закупки | План | 27.7669 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27.7669 |  |  |  | 6
| % плана от общей суммы плана закупок | 0.9358% |  |  |  | 85.71% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0.9358% |  |  |  | 85.71%
| Факт | 24.7822 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24.7822 |  |  |  | 6
| % факта от общей суммы факта закупок | 1.285% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 1.285% |  |  |  | 16.67%
Открытый конкурс | План | 988.54 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 988.54 |  |  |  | 4
| % плана от общей суммы плана закупок | 33.32% |  |  |  | 9.524% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 33.32% |  |  |  | 9.524%
| Факт | 762.6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 762.6 |  |  |  | 3
| % факта от общей суммы факта закупок | 39.55% |  |  |  | 8.333% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 39.55% |  |  |  | 8.333%
Открытый запрос предложений | План | 921.875 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 921.875 |  |  |  | 9
| % плана от общей суммы плана закупок | 31.07% |  |  |  | 21.43% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 31.07% |  |  |  | 21.43%
| Факт | 498.22 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 498.22 |  |  |  | 6
| % факта от общей суммы факта закупок | 25.84% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25.84% |  |  |  | 16.67%
Открытый запрос цен | План | 500.402 |  |  |  | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 500.402 |  |  |  | 13
| % плана от общей суммы плана закупок | 16.86% |  |  |  | 30.95% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 16.86% |  |  |  | 30.95%
| Факт | 435.8709 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 435.8709 |  |  |  | 12
| % факта от общей суммы факта закупок | 22.6% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 22.6% |  |  |  | 33.33%
Единственный источник | План | 487.288 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 487.288 |  |  |  | 2
| % плана от общей суммы плана закупок | 16.42% |  |  |  | 4.762% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 16.42% |  |  |  | 4.762%
| Факт | 170.7067 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 170.7067 |  |  |  | 2
| % факта от общей суммы факта закупок | 8.853% |  |  |  | 5.556% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 8.853% |  |  |  | 5.556%
Ряд закупочных процедур | План | 41.3381 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41.3381 |  |  |  | 8
| % плана от общей суммы плана закупок | 1.393% |  |  |  | 19.05% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 1.393% |  |  |  | 19.05%
| Факт | 36.1381 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36.1381 |  |  |  | 7
| % факта от общей суммы факта закупок | 1.874% |  |  |  | 19.44% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 1.874% |  |  |  | 19.44%
Всего | План | 2967.21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967.21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
| % плана от общей суммы плана закупок | 100% |  |  |  | 100%
| Факт | 1928.3179 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.3179 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
| % факта от общей суммы факта закупок | 100% |  |  |  | 100%
Объём исполнения ГКПЗ, % |  | 64.99% |  |  |  | 85.71% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 64.99% |  |  |  | 85.71%
Руководитель организации
|  | (подпись) | [5 empty] | Канделаки Д.В.

## Приложение №18
Отчет по раскрытию ряда закупок до 25 000 лари за II квартал 2017г.
Год ГКПЗ | Порядковый номер | номер закупки | номер лота | наименование лота | Начальная (максимальная) цена лота (лари без НДС) | Начальная (максимальная) цена лота с учётом корректировок/изменений в т.ч. в соответствии с протоколом ЦЗК, лари без учёта НДС | фактическая стоимость лота (итоговая), лари без учёта НДС | фактический способ закупки | наименование контрагента | Фактическая дата объявления | Закупка у субъектов МСП по "прямым договорам" (по плану)* | Закупка у субъектов МСП (по факту)* | Закупка у субъектов МСП по субподрядным договорам (1 уровня)* | Участники закупки (Только СМСП/Не только СМСП/Не СМСП)* | Номер договора | Дата договора | Стоимость договора | Вид договора* | Участие в расчёте итоговых строк (Да/Нет)*
[19 empty] | Договоры, выделенные в Положении 1352 | Договоры с СМСП по процедурам, участниками которых являются любые лица | Договоры с СМСП по процедурам, участниками которых являлись только СМСП | Договоры с обязательством субподряда с СМСП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2017 | 1 | 11 | 370.17.000015 | Аренда парковочного места | 7560 |  | 7560 | ЕП | ООО «Дворец Спорта» | 03.01.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 03.01.2017 | 7560
2017 | 2 | 18 | 370.17.000022 | Запчасти и ремонты автомобилей |  | 5738.46 | 1351.19 | ЕП | ООО «ТЕГЕТА МОТОРС» | 09.01.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 09.01.2017 | 1351.19
2017 | 3 | [5 empty] | 394.64 | ЕП | ООО «ТЕГЕТА МОТОРС» | 06.02.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 06.02.2017 | 394.64
2017 | 4 | [5 empty] | 203.39 | ЕП | ООО «ИБЕРИЯ СЕРВИС» | 17.02.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 17.02.2017 | 203.39
2017 | 5 | [5 empty] | 1440.68 | ЕП | ООО «ТЕГЕТА МОТОРС» | 04.04.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 04.04.2017 | 1440.68
2017 | 6 | [5 empty] | 1378.81 | ЕП | ООО «ТЕГЕТА МОТОРС» | 22.05.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 22.05.2017 | 1378.81
2017 | 7 | [5 empty] | 364.41 | ЕП | ООО «ИБЕРИЯ СЕРВИС» | 29.05.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 29.05.2017 | 364.41
2017 | 8 | [5 empty] | 305.42 | ЕП | ООО «Джео Авто» | 02.06.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 02.06.2017 | 305.42
2017 | 9 | [5 empty] | 299.92 | ЕП | ООО «ТЕГЕТА МОТОРС» | 05.06.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 05.06.2017 | 299.92
2017 | 10 | 19 | 370.17.000023 | Расходные материалы для механических работ (Панель PVC) |  | 7298.46 | 313.56 | ЕП | ООО «АНИ 2002» | 22.02.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 22.02.2017 | 313.56
2017 | 11 |  |  | Расходные материалы для механических работ (Запорный клапан) |  |  | 266.95 | ЕП | ООО «T & S» | 13.03.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 13.03.2017 | 266.95
2017 | 12 |  |  | Расходные материалы для механических работ (Эл. Газ) |  |  | 3993.2 | ЕП | SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA | 06.02.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 06.02.2017 | 3993.2
2017 | 13 |  |  | Расходные материалы для механических работ (Сантехника) |  |  | 2724.75 | ЕП | ООО «Evrofix» | 19.04.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 19.04.2017 | 2724.75
2017 | 14 | 20 | 370.17.000024 | Приобретение хоз. Товара (разные) |  | 3632 | 3632 | ЕП | ООО «ГЕГЕ» | 13.03.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 13.03.2017 | 3632
2017 | 15 | 21 | 370.17.000025 | Расходные материалы для ИТ (разные) |  | 1906.56 | 106.78 | ЕП | ООО «B-tec» | 23.02.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 23.02.2017 | 106.78
2017 | 16 |  |  | Расходные материалы для ИТ (разные) |  |  | 1273.25 | ЕП | ООО «B-tec» | 24.04.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 24.04.2017 | 1273.25
2017 | 17 |  |  | Расходные материалы для ИТ (разные) |  |  | 526.53 | ЕП | ООО «B-tec» | 30.05.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 30.05.2017 | 526.53
2017 | 18 | 22 | 370.17.000026 | Приобретение медикаментов |  | 439.96 | 439.96 | ЕП | ООО «Джи-Пи-Си» | 21.03.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 21.03.2017 | 439.96
2017 | 19 | 36 | 370.17.000043 | Аудиторские услуги (Аудит по меморандуму) |  | 9562.64 | 7324.5 | ЕП | ООО «EY Georgia» | 15.05.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 15.05.2017 | 7324.5
2017 | 20 |  |  | Аудиторские услуги (Лицензия для налогового программного обеспечение) |  |  | 2238.14 | ЕП | ООО «Бидио Солюшен» | 15.05.2017 |  |  |  |  | № SO-1704-01322 | 15.05.2017 | 2238.14
Исполнитель:
(Горелишвили Александр Гиоргиевич, Специалист по закупкам АО "Храми ГЭС I", Тел +995 599 567520)