## Приложение №12
Реестр исполнении ГКПЗ за 2017г. АО "Храми ГЭС I".
Год ГКПЗ | Порядковый номер | Код Общества | Подразделение - потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Наименование | Сведения о количестве (объеме) | Организатор закупки | Планируемый способ закупки | Фактический способ закупки | Планируемая дата официального объявления о начале процедур (мм.гг.) | Фактическая дата официального объявления о начале процедур (чч.мм.гггг.) | Фактическая дата подведения итогов закупочной процедуры (чч.мм.гг) | Начальная (максимальная) цена лота с учётом корректировок/изменений в т.ч. в соответствии с протоколом ЦЗК , лари без учёта НДС | Фактическая стоимость лота (итоговая), лари без учёта НДС | Наименование компании-победителя проведенной процедуры | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2017 | 1 | 370 | Электро-механический цех | 1 | 370.17.00001 | Текущий ремонт гидроагрегатов №1, №2 | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 05.2017 | 08.05.2017 | 24.05.2017 | 110634.6 | 107220 | ООО «GMG Power» | Корректировка БП и ИПР 2017 (Уменьшение стоимости лота)
2017 | 2 | 370 | Электро-механический цех | 2 | 370.17.00002 | Капитальный ремонт силового трансформатора №1 | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 06.2017 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | 58938.18 | 58300 | АО «Сакэнергоремонт»
2017 | 3 | 370 | Цех ГТС | 3 | 370.17.00003 | Очистка и ремонт ограждения обводного канала | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП |  | 07.2017 | - |  |  |  |  | Протокол ЦЗО №2017-4 от 30.03.2017г. (Исключение)
2017 | 4 | 370 | Цех ГТС | 4 | 370.17.00004 | Проверка горизонтальных перемещении гидротехнических сооружений | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 04.2017 | 03.04.2017 | 11.05.2017 | 24150 | 24000 | ООО «Гидродиагностика»
2017 | 5 | 370 | Электро-механический цех | 5 | 370.17.00005 | Инструменты для механических работ | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 14836.9 | 14797.46 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 6 | 370 | Электро-механический цех | 6 | 370.17.00006 | Запчасти для электротехнического оборудование | шт | 3 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 110500 | 105932.2 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 7 | 370 | Электро-механический цех | 7 | 370.17.00007 | Расходные материалы для механических работ (разные) | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.02.2017 | 86810.1 | 85777.12 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 8 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.17.00008 | Расходные материалы для электротехнических работ (разные) | шт | 322 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 12798.5 | 10847.46 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 9 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.17.00009 | Расходные материалы (строительные) | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 23228.4 | 23023.73 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 10 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.17.000010 | Расходные материалы (кабель) | м | 1500 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 11440 | 11355.93 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 11 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.17.000011 | Расходные материалы (смазочные) | кг | 1180 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 9204 | 3787.2 | ООО «Тегета Моторс»
2017 | 12 | 370 | Администрация | 8 | 370.17.000012 | Спецодежда и специнвентарь для персонала | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 06.2017 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | 33631 | 29771.19 | ООО «Т.М. Сервис»
2017 | 13 | 370 | Администрация | 9 | 370.17.000013 | Топливо для автотранспорта | т | 177 | АО "Храми ГЭС I" | ЕП | ЕП | 01.2017 | 03.01.2017 | 03.01.2017 | 238950 | 61387.3 | ООО «Унигруп»
2017 | 14 | 370 | Администрация | 10 | 370.17.000014 | Канцтовары | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 01.2017 | 09.01.2017 | 24.01.2017 | 9600 | 9596.1 | ООО «Office Mix»
2017 | 15 | 370 | Администрация | 11 | 370.17.000015 | Аренда парковочного места | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2017 | 03.01.2017 | 03.01.2017 | 7560 | 7560 | ООО «Дворец Спорта»
2017 | 16 | 370 | Финансово-экономический отдел | 12 | 370.17.000016 | Аудиторские услуги (Аудит финансовой отчетности за 2017 год) | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ЕП | ЕП | 06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 248338 | 130470.24 | ООО «EY Georgia»
2017 | 17 | 370 | Финансово-экономический отдел | 13 | 370.17.000017 | Оценка основных средств по справедливой стоимости | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 08.2017 | 07.08.2017 | 23.08.2017 | 45400 | 35869.5 | ЗАО «Эксэл Партнерс»
2017 | 18 | 370 | Администрация | 14 | 370.17.000018 | Аудиторские услуги (Аудит экологической безопасности) | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 05.2017 | 08.05.2017 | 24.05.2017 | 13725.25 | 12800 | ООО «Системы Менеджмента»
2017 | 19 | 370 | Администрация | 15 | 370.17.000019 | Медицинское страхование сотрудников | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 02.2017 | 06.02.2017 | 24.02.2017 | 25500 | 24360 | АО «Страховая компания Имеди L»
2017 | 20 | 370 | Администрация | 16 | 370.17.000020 | Страхование автотранспорта | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 08.2017 | 07.08.2017 | 23.08.2017 | 6000 | 4497.5 | АО «TBC INSURANSE»
2017 | 21 | 370 | Администрация | 17 | 370.17.000021 | Подготовка и аттестация персонала | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 10.2017 | 31.10.2017 | 08.11.2017 | 5200 | 5400 | ЮЛПП Грузинский Технический Университет
2017 | 22 | 370 | Цех ГТС | 18 | 370.17.000022 | Запчасти и ремонты автомобилей | усл. ед. | 104.3 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 13450.9 | 13450.9 | Ряд поставщиков | Решение ЕИО Общества, о внеплановой закупке Приказ №01/12 от 31.01.2017г.
2017 | 23 | 370 | Электро-механический цех | 19 | 370.17.000023 | Расходные материалы для механических работ (разные) | усл. ед. | 967 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 18565.41 | 18565.41 | Ряд поставщиков | Решение ЕИО Общества, о внеплановой закупке Приказ №01/13 от 31.01.2017г.
2017 | 24 | 370 | Электро-механический цех | 20 | 370.17.000024 | Приобретение хоз. Товара (разные) | усл. ед. | 1926 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 8754.03 | 8754.03 | Ряд поставщиков | Решение ЕИО Общества, о внеплановой закупке Приказ №01/13 от 31.01.2017г.
2017 | 25 | 370 | Администрация | 21 | 370.17.000025 | Расходные материалы для ИТ (разные) | усл. ед. | 14 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 4763.74 | 4763.74 | Ряд поставщиков | Решение ЕИО Общества, о внеплановой закупке Приказ №01/13 от 31.01.2017г.
2017 | 26 | 370 | Администрация | 22 | 370.17.000026 | Приобретение медикаментов | усл. ед. | 81 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 439.96 | 439.96 | ООО «Джи-Пи-Си» | Решение ЕИО Общества, о внеплановой закупке Приказ №01/13 от 31.01.2017г.
2017 | 27 | 370 | Администрация | 23 | 370.17.000027 | Приобретение офисного инвентаря и оргтехники | шт | 6 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 05.2017 | 06.05.2017 | 11.05.2017 | 6740 | 5220.3 | АО «ELIT ELECTRONICS»
2017 | 28 | 370 | Администрация | 24 | 370.17.000028 | Приобретение мебели | шт | 6 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 05.2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 2550 | 2010.18 | ООО «EMBA TRADE»
2017 | 29 | 370 | Администрация | 25 | 370.17.000029 | Приобретение прочего общехозяйственного оборудования | шт | 1 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 05.2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 690 | 550.85 | ООО «220 Вольт»
2017 | 30 | 370 | Электро-механический цех | 26 | 370.17.000030 | Проектирование системы обще станционной автоматики и релейной защиты ЛЭП и генераторов | компл | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 06.2017 | 05.06.2017 | 03.07.2017 | 131510 | 95600 | ООО «SALUDA»
2017 | 31 | 370 | Электро-механический цех | 27 | 370.17.000031 | Создание системы для очистки водоприемника | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК |  | 04.2017 | - |  |  |  |  | Корректировка БП и ИПР 2017 (Исключение)
2017 | 32 | 370 | Электро-механический цех | 28 | 370.17.000032 | Приобретение и монтаж корпуса и поршня сервомотора регулятора скорости турбины | компл | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 04.2017 | 06.02.2017 | 10.03.2017 | 274350 | 272600 | АО «Сакэнергоремонт»
2017 | 33 | 370 | Электро-механический цех | 29 | 370.17.000033 | Строительство очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых стоков ГЭС и жилого поселка | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 04.2017 | 03.04.2017 | 11.05.2017 | 161330 | 160000 | ООО «Кавказенергоремонт»
2017 | 34 | 370 | Электро-механический цех | 30 | 370.17.000034 | Строительство очистных сооружений для очистки производственных и поверхностных стоков ГЭС | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 04.2017 | 03.04.2017 | 11.05.2017 | 331320 | 330000 | ООО «Кавказенергоремонт»
2017 | 35 | 370 | Электро-механический цех | 31 | 370.17.000035 | Приобретение насосов и комплектующих | шт | 1 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 05.2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 1300 | 974.58 | ООО «GREMI 2011»
2017 | 36 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.17.000036 | Приобретение грузоподъемного оборудования | шт | 1 | АО "Храми ГЭС I" | УПЗ | УПЗ | 05.2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | 1650 | 1228.81 | ООО «ELECTRON»
2017 | 37 | 370 | Электро-механический цех | 32 | 370.17.000037 | Приобретение электротехнических компонентов | шт | 25 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 04.2017 | 03.04.2017 | 11.05.2017 | 77240 | 76440 | ООО «GTS Group»
2017 | 38 | 370 | Электро-механический цех |  | 370.17.000038 | Приобретение вспомогательного инструмента и оснастки | шт | 3 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 04.2017 | 03.04.2017 | 11.05.2017 | 2510 | 2340 | ООО «GTS Group»
2017 | 39 | 370 | Электро-механический цех | 33 | 370.17.000039 | Приобретение трансформатора собственных нужд 10 кВ., 630 кВа. | шт | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗЦ | ОЗЦ | 06.2017 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | 53890 | 53000 | ООО «GTS Group»
2017 | 40 | 370 | Электро-механический цех | 34 | 370.17.000040 | Создание системы автоматического пожаротушения кабельного полуэтажа | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 04.2017 | 03.04.2017 | 11.05.2017 | 19990 | 19650 | ООО «EL+»
2017 | 41 | 370 | Электро-механический цех | 35 | 370.17.000041 | Приобретение корпуса и поршня сервомотора регулятора скорости турбины | компл | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОК | ОК | 07.2017 | 10.07.2017 | 14.08.2017 | 274354 | 272400 | АО «Сакэнергоремонт» | Корректировка БП и ИПР 2017 (Включение)
2017 | 42 | 370 | Электро-механический цех | 36 | 370.17.000042 | Капитальный ремонт Г/А №3 | усл. ед | 1 | АО "Храми ГЭС I" | ОЗП | ОЗП | 04.2017 | 03.04.2017 | 24.04.2017 | 277968.86 | 275890 | ООО «GN Сервис» | Протокол ЦЗО №2017-4 от 30.03.2017г. (Включение внеплановой закупки)
2017 | 43 | 370 | Финансово-экономический отдел | 37 | 370.17.000043 | Аудиторские услуги (разные) | усл. ед. | 1 | АО "Храми ГЭС I" | РЗП | РЗП | 05.2017 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | 9562.64 | 9562.64 | Ряд поставщиков | Решение ЕИО Общества, о внеплановой закупке Приказ №04/16 от 28.04.2017г.

## Приложение №16
УТВЕРЖДАЮ
Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок (по способу закупки) за III квартал 2017 г.
"_____"_____________________ 20__ г.
отчёт составляется без учёта закупок топлива (газ, уголь, мазут) для выработки электро- и теплоэнергии
Способ закупки |  | ГКПЗ текщего года | [7 empty] | ГКПЗ предыдущего года | [7 empty] | Всего
|  | Сумма, тыс. лари без НДС* |  |  |  | Кол-во, шт. |  |  |  | Сумма, тыс. лари без НДС* |  |  |  | Кол-во, шт. |  |  |  | Сумма, тыс. лари без НДС* |  |  |  | Кол-во, шт.
|  | Всего | СЗО | Всего закупок на ЭТП | Всего закупок, проводимых СЗО, на ЭТП | Всего | СЗО | Всего закупок на ЭТП | Всего закупок, проводимых СЗО, на ЭТП | Всего | СЗО | Всего закупок на ЭТП | Всего закупок, проводимых СЗО, на ЭТП | Всего | СЗО | Всего закупок на ЭТП | Всего закупок, проводимых СЗО, на ЭТП | Всего | СЗО | Всего закупок на ЭТП | Всего закупок, проводимых СЗО, на ЭТП | Всего | СЗО | Всего закупок на ЭТП | Всего закупок, проводимых СЗО, на ЭТП
Упрощенная процедура закупки | План | 27.7669 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27.7669 |  |  |  | 6
| % плана от общей суммы плана закупок | 0.8539% |  |  |  | 85.71% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0.8539% |  |  |  | 85.71%
| Факт | 24.7822 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24.7822 |  |  |  | 6
| % факта от общей суммы факта закупок | 1.047% |  |  |  | 15% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 1.047% |  |  |  | 15%
Открытый конкурс | План | 1262.894 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1262.894 |  |  |  | 5
| % плана от общей суммы плана закупок | 38.84% |  |  |  | 11.63% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 38.84% |  |  |  | 11.63%
| Факт | 1035 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1035 |  |  |  | 4
| % факта от общей суммы факта закупок | 43.71% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 43.71% |  |  |  | 10%
Открытый запрос предложений | План | 921.875 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 921.875 |  |  |  | 9
| % плана от общей суммы плана закупок | 28.35% |  |  |  | 20.93% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 28.35% |  |  |  | 20.93%
| Факт | 598.3175 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 598.3175 |  |  |  | 8
| % факта от общей суммы факта закупок | 25.27% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25.27% |  |  |  | 20%
Открытый запрос цен | План | 500.402 |  |  |  | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 500.402 |  |  |  | 13
| % плана от общей суммы плана закупок | 15.39% |  |  |  | 30.23% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 15.39% |  |  |  | 30.23%
| Факт | 471.7404 |  |  |  | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 471.7404 |  |  |  | 13
| % факта от общей суммы факта закупок | 19.92% |  |  |  | 32.5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 19.92% |  |  |  | 32.5%
Единственный источник | План | 487.288 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 487.288 |  |  |  | 2
| % плана от общей суммы плана закупок | 14.99% |  |  |  | 4.651% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.99% |  |  |  | 4.651%
| Факт | 191.8575 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 191.8575 |  |  |  | 2
| % факта от общей суммы факта закупок | 8.102% |  |  |  | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 8.102% |  |  |  | 5%
Ряд закупочных процедур | План | 51.596 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51.596 |  |  |  | 8
| % плана от общей суммы плана закупок | 1.587% |  |  |  | 18.6% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 1.587% |  |  |  | 18.6%
| Факт | 46.396 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46.396 |  |  |  | 7
| % факта от общей суммы факта закупок | 1.959% |  |  |  | 17.5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 1.959% |  |  |  | 17.5%
Всего | План | 3251.8219 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251.8219 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
| % плана от общей суммы плана закупок | 100% |  |  |  | 100%
| Факт | 2368.0937 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.0937 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| % факта от общей суммы факта закупок | 100% |  |  |  | 100%
Объём исполнения ГКПЗ, % |  | 72.82% |  |  |  | 93.02% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 72.82% |  |  |  | 93.02%
Руководитель организации
|  | (подпись) | [5 empty] | Канделаки Д.В.

## Приложение №18
Отчет по раскрытию ряда закупок до 25 000 лари за III квартал 2017г.
Год ГКПЗ | Порядковый номер | номер закупки | номер лота | наименование лота | Начальная (максимальная) цена лота (лари без НДС) | Начальная (максимальная) цена лота с учётом корректировок/изменений в т.ч. в соответствии с протоколом ЦЗК, лари без учёта НДС | фактическая стоимость лота (итоговая), лари без учёта НДС | фактический способ закупки | наименование контрагента | Фактическая дата объявления | Закупка у субъектов МСП по "прямым договорам" (по плану)* | Закупка у субъектов МСП (по факту)* | Закупка у субъектов МСП по субподрядным договорам (1 уровня)* | Участники закупки (Только СМСП/Не только СМСП/Не СМСП)* | Номер договора | Дата договора | Стоимость договора | Вид договора* | Участие в расчёте итоговых строк (Да/Нет)*
[19 empty] | Договоры, выделенные в Положении 1352 | Договоры с СМСП по процедурам, участниками которых являются любые лица | Договоры с СМСП по процедурам, участниками которых являлись только СМСП | Договоры с обязательством субподряда с СМСП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2017 | 1 | 11 | 370.17.000015 | Аренда парковочного места | 7560 |  | 7560 | ЕП | ООО «Дворец Спорта» | 03.01.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 03.01.2017 | 7560
2017 | 2 | 18 | 370.17.000022 | Запчасти и ремонты автомобилей |  | 6540.4 | 1351.19 | ЕП | ООО «ТЕГЕТА МОТОРС» | 09.01.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 09.01.2017 | 1351.19
2017 | 3 | [5 empty] | 394.64 | ЕП | ООО «ТЕГЕТА МОТОРС» | 06.02.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 06.02.2017 | 394.64
2017 | 4 | [5 empty] | 203.39 | ЕП | ООО «ИБЕРИЯ СЕРВИС» | 17.02.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 17.02.2017 | 203.39
2017 | 5 | [5 empty] | 1440.68 | ЕП | ООО «ТЕГЕТА МОТОРС» | 04.04.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 04.04.2017 | 1440.68
2017 | 6 | [5 empty] | 1378.81 | ЕП | ООО «ТЕГЕТА МОТОРС» | 22.05.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 22.05.2017 | 1378.81
2017 | 7 | [5 empty] | 364.41 | ЕП | ООО «ИБЕРИЯ СЕРВИС» | 29.05.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 29.05.2017 | 364.41
2017 | 8 | [5 empty] | 305.42 | ЕП | ООО «Джео Авто» | 02.06.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 02.06.2017 | 305.42
2017 | 9 | [5 empty] | 299.92 | ЕП | ООО «ТЕГЕТА МОТОРС» | 05.06.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 05.06.2017 | 299.92
2017 | 10 | [5 empty] | 245.76 | ЕП | ООО «ИБЕРИЯ СЕРВИС» | 20.07.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 20.07.2017 | 245.76
2017 | 11 | [5 empty] | 357.03 | ЕП | ООО «ТЕГЕТА МОТОРС» | 14.08.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 14.08.2017 | 357.03
2017 | 12 | [5 empty] | 169.49 | ЕП | ООО «ИБЕРИЯ СЕРВИС» | 19.09.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 19.09.2017 | 169.49
2017 | 13 | [5 empty] | 29.66 | ЕП | ООО «Джео Авто» | 29.09.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 29.09.2017 | 29.66
2017 | 14 | 19 | 370.17.000023 | Расходные материалы для механических работ (Панель PVC) |  | 10763.72 | 313.56 | ЕП | ООО «АНИ 2002» | 22.02.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 22.02.2017 | 313.56
2017 | 15 |  |  | Расходные материалы для механических работ (Запорный клапан) |  |  | 266.95 | ЕП | ООО «T & S» | 13.03.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 13.03.2017 | 266.95
2017 | 16 |  |  | Расходные материалы для механических работ (Эл. Газ) |  |  | 3993.2 | ЕП | SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA | 06.02.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 06.02.2017 | 3993.2
2017 | 17 |  |  | Расходные материалы для механических работ (Сантехника) |  |  | 2724.75 | ЕП | ООО «Evrofix» | 19.04.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 19.04.2017 | 2724.75
2017 | 18 |  |  | Расходные материалы для механических работ (DRIVE PANEL 24 W) |  |  | 2038.14 | ЕП | ООО «Foreji» | 10.07.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 10.07.2017 | 2038.14
2017 | 19 |  |  | Расходные материалы для механических работ (Тачка ручная) |  |  | 491.53 | ЕП | ООО «Тете» | 24.07.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 24.07.2017 | 491.53
2017 | 20 |  |  | Расходные материалы для механических работ (Монтажный шкаф) |  |  | 935.59 | ЕП | ООО «NIK Georgia» | 24.08.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 24.08.2017 | 935.59
2017 | 21 | 20 | 370.17.000024 | Приобретение хоз. Товара (разные) |  | 8676.06 | 3632 | ЕП | ООО «ГЕГЕ» | 13.03.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 13.03.2017 | 3632
2017 | 22 |  |  | Приобретение хоз. Товара (разные) |  |  | 2551.69 | ЕП | ООО «ГЕГЕ» | 17.08.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 17.08.2017 | 2551.69
2017 | 23 |  |  | Приобретение хоз. Товара (разные) |  |  | 2492.37 | ЕП | ООО «ГЕГЕ» | 22.09.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 22.09.2017 | 2492.37
2017 | 24 | 21 | 370.17.000025 | Расходные материалы для ИТ (разные) |  | 2853.26 | 106.78 | ЕП | ООО «B-tec» | 23.02.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 23.02.2017 | 106.78
2017 | 25 |  |  | Расходные материалы для ИТ (разные) |  |  | 1273.25 | ЕП | ООО «B-tec» | 24.04.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 24.04.2017 | 1273.25
2017 | 26 |  |  | Расходные материалы для ИТ (разные) |  |  | 526.53 | ЕП | ООО «B-tec» | 30.05.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 30.05.2017 | 526.53
2017 | 27 |  |  | Расходные материалы для ИТ (Картриджи) |  |  | 946.7 | ЕП | ООО «ITCS» | 13.09.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 13.09.2017 | 946.7
2017 | 28 | 22 | 370.17.000026 | Приобретение медикаментов |  | 439.96 | 439.96 | ЕП | ООО «Джи-Пи-Си» | 21.03.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 21.03.2017 | 439.96
2017 | 29 | 37 | 370.17.000043 | Аудиторские услуги (Аудит по меморандуму) |  | 9562.64 | 7324.5 | ЕП | ООО «EY Georgia» | 15.05.2017 |  |  |  |  | Б/Н | 15.05.2017 | 7324.5
2017 | 30 |  |  | Аудиторские услуги (Лицензия для налогового программного обеспечение) |  |  | 2238.14 | ЕП | ООО «Бидио Солюшен» | 15.05.2017 |  |  |  |  | № SO-1704-01322 | 15.05.2017 | 2238.14
Исполнитель:
(Горелишвили Александр Гиоргиевич, Специалист по закупкам АО "Храми ГЭС I", Тел +995 599 567520)